## Hoja 1
Nombre de la tarea | Descripción | Tipo | Hecho | Hecho por
Definir alcance del proyecto | Documento con objetivos, funcionalidades clave y MVP. | Documentación, Gestión del Proyecto | FALSE
Definir arquitectura | Diagramas de arquitectura general (frontend, backend, BD, IA). | Documentación | FALSE
Diseñar wireframes/prototipos | Crear mockups en Figma/AdobeXD para validar UX. | UI/UX / Diseño | FALSE
Configurar repositorio | Crear repositorios en GitHub/GitLab con ramas y reglas. | Infraestructura / DevOps, Gestión del Proyecto | FALSE
Documento de Caso de Uso: Login | Redactar el CU “Iniciar sesión”: actores, flujo principal, alternos, pre/postcondiciones, reglas, excepciones. | Documentación | FALSE
Documento de Caso de Uso: Registro | Redactar el CU “Registrar usuario” con secciones formales y criterios de éxito. | Documentación | FALSE
Documento de Caso de Uso: Subir Imagen | CU para cargar imagen de hoja, validaciones de formato/tamaño, errores. | Documentación | FALSE
Documento de Caso de Uso: Analizar Imagen | CU para ejecutar análisis y obtener (sana/plaga + confianza). | Documentación | FALSE
Documento de Caso de Uso: Ver Historial | CU para listar, filtrar y ver detalle de análisis anteriores. | Documentación | FALSE
Documento de Caso de Uso: Configurar Alertas | CU para definir preferencias (umbral temp., heladas, calor, lluvia). | Documentación | FALSE
Documento de Caso de Uso: Ver Alertas | CU para visualizar alertas actuales y próximas. | Documentación | FALSE
Documento de Caso de Uso: Editar Perfil | CU para actualizar datos del usuario e idioma. | Documentación | FALSE
Glosario y Actores | Definir actores (Usuario, Sistema IA, API Clima) y términos clave. | Documentación | FALSE
Requisitos Funcionales (RF) | Lista priorizada (MoSCoW) de RF alineados a los casos de uso. | Documentación | FALSE
Requisitos No Funcionales (RNF) | Performance, seguridad, disponibilidad, privacidad de imágenes. | Documentación | FALSE
Diagramas UML | Casos de uso (diagrama), secuencia (análisis), clases (modelo datos). | Documentación | FALSE
Criterios de Aceptación | Gherkin/BDD para cada CU (escenarios y resultados esperados). | Documentación | FALSE
Prototipos UI (Wireframes) | Bocetos en Figma de pantallas principales según CUs. | Frontend | TRUE | Ale
Navbar y Routing | Crear navegación entre Home, Análisis, Historial, Alertas, Perfil. | Frontend | TRUE | Inna
Pantalla Login/Register | Implementar UI según CUs y criterios de aceptación. | Frontend | TRUE | Ale, Inna
Página Subir Imagen | UI para carga/preview y validaciones del archivo. | Frontend | TRUE | Inna
Página Análisis (resultado) | Mostrar clase (sana/plaga) y % de confianza. | Frontend | TRUE | Inna
Página Historial | Lista, filtros, detalle con imagen y metadatos. | Frontend | TRUE | Ale, Inna
Página Alertas Climáticas | Visualización de alertas vigentes y pronóstico relevante. | Frontend | TRUE | Ale, Inna
Página Perfil | Edición de datos y preferencias. | Frontend | TRUE | Ale, Inna
API Autenticación | Endpoints login/registro, hash de contraseña, JWT. | Backend | FALSE
API Análisis | Endpoint para recibir imagen y retornar predicción del modelo. | Backend, IA / Machine Learning | FALSE
API Historial | CRUD de resultados de análisis asociados al usuario. | Backend | FALSE
API Preferencias Alertas | Guardar/leer preferencias por usuario. | Backend | FALSE
Integración API Clima | Cliente a OpenWeatherMap y normalización de datos. | Backend, Integraciones / APIs externas | FALSE
Esquema de BD | Tablas: usuarios, análisis, imágenes, alertas, preferencias. | Base de Datos | FALSE
Entrenamiento modelo IA (MVP) | CNN binaria (sana/plaga) con dataset base (p.ej. PlantVillage). | IA / Machine Learning | FALSE
Serving del modelo | Cargar modelo en backend (REST) y gestionar tiempos de respuesta. | Backend, IA / Machine Learning | FALSE
Seguridad básica | Políticas CORS, JWT, validación de payload, sanitización. | Seguridad | FALSE
Testing | Unit tests (frontend y backend) + tests de API (Postman/Jest). | Testing / QA | FALSE
Deploy MVP | Frontend (Vercel/Netlify) + Backend (Render/Fly.io) + variables | Infraestructura / DevOps | FALSE
Manual de Usuario | Guía de uso por pantallas y flujo. | Documentación | FALSE
Memoria Técnica | Arquitectura, decisiones, dataset, métricas del modelo, endpoints. | Documentación | FALSE
Investigación de datasets | Buscar datasets de plantas (PlantVillage, Kaggle, repositorios académicos). | Investigacion, IA / Machine Learning | TRUE | Joako
Investigación de modelos IA | Revisar papers y proyectos previos en clasificación de hojas/plagas. | Investigacion, IA / Machine Learning | FALSE
Investigación de APIs de clima | Comparar opciones (OpenWeatherMap, WeatherAPI, AccuWeather). | Investigacion, Integraciones / APIs externas | FALSE
Investigación de seguridad | Revisar buenas prácticas de seguridad en apps con imágenes y clima. | Investigacion, Seguridad | FALSE
Investigación de infraestructura | Ver opciones de hosting para frontend, backend y modelo IA. | Investigacion, Infraestructura / DevOps | FALSE
Investigación de proyectos similares | Benchmark de apps existentes de salud vegetal. | Investigacion | FALSE
Investigación de requerimientos de usuarios | Entrevistas o encuestas a agricultores/jardineros sobre necesidades reales. | Investigacion, UX | FALSE
Acta de constitución | Documento inicial con objetivos, alcance y responsables. | Documentación, Gestión del Proyecto | FALSE
Plan del proyecto | Cronograma, recursos, roles, entregables. | Documentación, Gestión del Proyecto | FALSE
Plan de riesgos | Identificar riesgos y mitigaciones. | Documentación, Gestión del Proyecto | FALSE
Actas de reunión | Registro de acuerdos y seguimiento. | Documentación | FALSE
Arquitectura del sistema | Documento + diagrama general de componentes (frontend, backend, BD, IA). | Documentación técnica | FALSE
Modelo de datos (ERD) | Esquema de base de datos (relaciones, atributos, claves). | Documentación técnica | FALSE
Manual de instalación y despliegue | Guía para instalar y ejecutar el sistema en otro entorno. | Documentación técnica | FALSE
Manual de integración (API Docs) | Endpoints, parámetros y ejemplos de uso. | Documentación técnica | FALSE
Especificación del modelo IA | Dataset usado, arquitectura entrenada, métricas alcanzadas. | Documentación QA | FALSE
Plan de pruebas | Estrategia de testing (unitarias, integración, aceptación). | Documentación QA | FALSE
Casos de prueba | Entradas, salidas esperadas, resultados. | Documentación QA | FALSE
Registro de incidencias | Listado de bugs encontrados y solución aplicada. | Documentación QA | FALSE
Informe de validación con usuarios | Feedback de pruebas piloto con agricultores/jardineros. | Documentación QA | FALSE
FAQ / Guía rápida | Documento simple con preguntas frecuentes para usuarios finales. | Documentación usuario | FALSE
Conclusiones | Limitaciones, mejoras futuras y aprendizajes del proyecto. | Documentación | FALSE
T y pp | Hcer los Terminos y la politica de privacidad de la app | Investigacion, Documentación usuario, Backend, Frontend | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE